# Wzór umowy zał. nr  2 do SWZ

UMOWA Nr …………

zawarta w dniu ……………… roku w Krempnej, pomiędzy:

Magurskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Krempnej 59, 38-232 Krempna

NIP: 685 232 40 44, REGON: 180789309,

który reprezentuje: ………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………….

NIP: ……………………………, REGON: ………………………..

który reprezentuje  - …………………………

zwanym dalej „Wykonawcą”

zwanymi w dalszej treści umowy „Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie przepisu art. 275 pkt 1  Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) - zwanej dalej ustawą pzp, została zawarta umowa o treści następującej:

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie usługi polegającej na badaniu i analizie molekularnej płazów pod kątem obecności grzybów skórnych Batrachochytrium dendrobatidis i Batrachochytrium salamandrivorans w Magurskim Parku Narodowym w ramach projektu pn. „Ochrona zasobów przyrodniczych Magurskiego Parku Narodowego” współfinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zakres usługi obejmuje  :

- Wykonanie analiz molekularnych metodą qPCR;

- Przeszkolenie pracowników Magurskiego Parku Narodowego z zakresu poboru wymazów ze skóry płazów;

- Wykonanie prac terenowych polegających na poborze próbek w postaci wymazów ze skóry płazów

- Wykonanie 2 raportów częściowych (za rok 2024 i 2025) oraz końcowego raportu merytorycznego za cały okres realizacji badań (od 2024 do 2026).

- Szczegółowe zasady świadczenia zleconych usług, ich zakres oraz warunki realizacji zamówienia określa Specyfikacja Warunków Zamówienia postępowania na podstawie którego zawarto niniejszą umowę wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami stanowiąca integralną cześć umowy jako załącznik nr 1.

- Całość zleconych usług określonych niniejszą umową Wykonawca zrealizuje przy pomocy pozostającego w jego dyspozycji sprzętu oraz przy użyciu własnych materiałów do poboru prób.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przez cały okres trwania umowy prac terenowych, polegających na poborze ……..prób* w postaci wymazów ze skóry płazów.

*(zostanie wpisana liczba próbek w zależności od liczby zaoferowanej przez Wykonawcę w ofercie.)

- Wykonawca zobowiązuje się do umieszczenia na opracowaniach powstałych w wyniku wykonania niniejszej umowy logo Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 2

- Umowa zostaje zawarta na czas określony od ……………… r. do 30 listopada 2026 r.

- Planowany termin wykonywania usług ustala się:

- W roku 2024 :od daty zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2024 .

- W roku 2025 : od rozpoczęcia wiosennej migracji płazów (zazwyczaj marzec)* do 30 listopada 2025.

- W roku 2026: od rozpoczęcia wiosennej migracji płazów (zazwyczaj marzec)* do 30 listopada 2026.

- O dokładnym terminie  rozpoczęcia wiosennej migracji płazów, Wykonawca zostanie poinformowany przez upoważnionego przez Zamawiającego pracownika o który mowa w § 4 ust 6.

§ 4

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nienależyte wykonanie niniejszej umowy na zasadach określonych w niniejszej umowie oraz w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie wykonywania usług wszystkie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, w tym przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego tj. ustawy o ochronie przyrody i przepisy ustawy o odpadach.

- Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w celu należytej realizacji zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych udzielanych przez Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu zamówienia na każde żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Zamawiający ma prawo kontrolować postępy wykonywania Umowy oraz jej jakość w tym również poprzez żądanie pisemnych sprawozdań z dotychczas wykonanych prac w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego i upoważnia do wykonywania tych czynności swojego przedstawiciela: ….. , numer telefonu: …..

- Przedstawicielem Wykonawcy uprawnionym do kontaktów z Zamawiającym jest:, …… numer telefonu …….

§ 5

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe określone w ofercie Wykonawcy.

2. Wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy wyraża się kwotą: wartość netto: ……………. zł., podatek VAT ….%, tj. ……….… zł, cena brutto …………………. zł. (słownie zł:……………………….………..……..),

1) w 2024 r. kwota brutto ………………. ,

2) w 2025 r. kwota brutto ……………… ,

3) w 2026 r. kwota brutto ……………… .

Dopuszcza się zmianę, wskazanego powyżej, podziału wynagrodzenia Wykonawcy na poszczególne lata realizacji umowy.

3. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy brutto przedstawione w ust. 2 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z podatkiem VAT oraz wszelkie inne opłaty i koszty związane z wykonywaniem usługi oraz wszelkie składniki niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

4. Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów dojazdów do miejsca świadczenia zleconych usług.

Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu uzupełniony harmonogram rzeczowo -  finansowy (zwany dalej harmonogramem rzeczowo -  finansowym), sporządzony zgodnie z załącznikiem do SWZ. W harmonogramie wskazane są przez Wykonawcę terminy realizacji poszczególnych etapów robót i wartość robót realizowanych w danym etapie.

- Harmonogram rzeczowo - finansowy uwzględnia następujące wymagania:

- wartość usługi wskazanych do realizacji w etapie I musi wynosić 3 % wartości wskazanej w § 5 ust. 2 i powinna być wykonana do 10 czerwca 2024 r,

- wartość usługi wskazanych do realizacji w etapie II musi wynosić 30,33% wartości wskazanej w § 5 ust. 2 i powinna być wykonana do 30 listopada 2024 r,

- wartość usługi wskazanych do realizacji w etapie III musi wynosić 33,33% wartości wskazanej w § 5 ust. 2 i powinna być wykonana do 30 listopada 2025 r,

- wartość usług wskazanych do realizacji w etapie IV musi wynosić 33,34% wartości wskazanej w § 5 ust. 2 i powinna być wykonana do 30 listopada 2026 r.

- Kompletny harmonogram rzeczowo - finansowy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy i stanowi jej integralną część.

- Zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy jest dla Wykonawcy wiążący. Realizacja i rozliczenie zadania nastąpi zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym tj. w 4 etapach.

- Dopuszcza się zmianę harmonogramu rzeczowo – finansowego. Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego w szczególności w zakresie terminów realizacji poszczególnych etapów zadania i wartości zadania realizowanych w danym etapie będzie wymagała zgody Zamawiającego i będzie musiała być wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy.

- Płatność wynagrodzenia będzie realizowana w czterech częściach (na podstawie trzech faktur częściowych i jednej faktury końcowej), zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo-Finansowym  w następujący sposób:

a) po wykonaniu każdego z trzech kolejnych etapów usługi (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy). Faktura częściowa zostanie wystawiona po częściowym odbiorze usługi, zgodnie z § 6 ust. 3 i 4 umowy,

b) po wykonaniu ostatniego (czwartego) etapu usługi (zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy). Faktura końcowa zostanie wystawiona po końcowym odbiorze usługi, zgodnie z § 6 ust. 5-10 umowy, Wysokość wynagrodzenia za ostatnią część usługi stanowić będzie różnica pomiędzy wartością wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 2 umowy a wartością już wypłaconą za wcześniej wykonane etapy usługi.

- Wynagrodzenie Wykonawcy płatne będzie w formie przelewu na konto Wykonawcy, w ciągu 30 dni od dnia doręczenia faktury Zamawiającemu.

- Zapłata dokonana zostanie w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy nr ……………………………

- Za datę zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 6

- Dokumentem potwierdzającym wykonanie przedmiotu umowy jest protokół odbioru.

- Ustala się następujące rodzaje odbiory usług:

- Odbiory częściowe, dokonywane w 2024 i 2025 roku oraz

- Odbiór końcowy, dokonywany po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy:

- Przedmiotem odbioru częściowego :

1) w I etapie będą usługi polegające na:

a) przeprowadzeniu szkolenia z zakresu poboru wymazów ze skóry płazów w terenie oraz zasad przechowywania pobranego materiału do badań;

b) dostarczenie materiałów do poboru prób.

2) w II etapie będą usługi polegające na:

a) wykonaniu prac terenowych w 2024 r polegających na poborze próbek w postaci wymazów ze skóry płazów;

b) wykonaniu analiz genetycznych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy z prób pobranych w 2024 roku oraz sporządzeniu na ich podstawie raportu częściowego w wersji elektronicznej naniesionej na nośniku danych CD/DVD oraz bazy danych w formie zapisu elektronicznego w arkuszu kalkulacyjnym - winna być możliwa do odczytania w programie Excel,

2) w III etapie będą usługi polegające na:

a) wykonaniu prac terenowych w 2025 r. polegających na poborze próbek w postaci wymazów ze skóry płazów ;

b) wykonaniu analiz genetycznych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy z prób pobranych w 2025 roku oraz sporządzeniu na ich podstawie raportu częściowego w wersji elektronicznej naniesionej na nośniku danych CD/DVD oraz bazy danych w formie zapisu elektronicznego w arkuszu kalkulacyjnym - winna być możliwa do odczytania w programie Excel,

- Z czynności odbioru częściowego spisany zostanie protokół odbioru częściowego w terminie zgodnym z harmonogram rzeczowo - finansowy. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury za wykonaną część przedmiotu umowy, z uwzględnieniem zasad dotyczących rozliczania za wykonanie przedmiotu umowy określonych w § 5 ust. 2.

- Przedmiotem odbioru końcowego w IV etapie będą usługi polegające na wykonaniu:

- prac terenowych w 2026 r polegających na poborze próbek w postaci wymazów ze skóry płazów ;

- analiz genetycznych wskazanych w załączniku nr 1 do umowy z prób pobranych w 2026 r oraz sporządzeniu na podstawie wszystkich przeanalizowanych próbek raportu końcowego zawierającego wytyczne dotyczące ochrony populacji płazów Magurskiego Parku Narodowego. Raport będzie miał formę wydruku w oprawie twardej z dołączoną wersją elektroniczną naniesioną na nośnik danych CD/DVD oraz bazy danych w formie zapisu elektronicznego w arkuszu kalkulacyjnym - winna być możliwa do odczytania w programie Excel.

- Wykonawca zobowiązuje się, że raport powstały w ramach realizacji zamówienia o których mowa w ust. 5 lit b przekaże do Zamawiającego wraz z kompletem załączników w formie pisemnej (twarda oprawa) w 3 egzemplarzach, podpisanych przez Wykonawcę oraz w formie cyfrowej na nośnikach optycznych (CD/DVD) w 3 egzemplarzach

- Raport, o którym mowa w ust. 5 lit b Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pod wskazany adres, tj.: Magurski Park Narodowy Krempna 59, 38-232 Krempna – własnym transportem i na własny koszt.

- Odbiór końcowy zamówienia nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Zamawiającego raportu końcowego będących przedmiotem odbioru.

- Z czynności odbioru końcowego spisany zostanie protokół zdawczo- odbiorczy.

- Protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru. Dzień ten stanowi datę odbioru usługi. Protokół ten stanowi podstawę wystawienia faktury za ostatnią część przedmiotu umowy.

- Jeżeli podczas odbioru okaże się, że przedmiot odbioru wymaga poprawek w celu

zapewnienia jego zgodności z zakresem określonym w umowie, Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego dokonania wszelkich zmian i poprawek w terminie 3 dni roboczych oraz zgodnie z zaleceniami ustalonymi w protokole zdawczo-odbiorczym. Do odbioru zmian i poprawek stosuje się ust. 5-11

12. W przypadku nie usunięcia wad w terminie, o którym mowa w ust. 11, Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu.

§ 7

1. W ramach ustalonego w §5 ust. 2 wynagrodzenia, Wykonawca przekazuje na rzecz Zamawiającego nieograniczone pod względem czasowym i terytorialnym autorskie prawa majątkowe do wszelkiej wykonanej w ramach przedmiotu umowy dokumentacji.

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszelkich znanych w dacie zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności obejmuje:

1) trwałe lub czasowe zwielokrotniania w całości lub w części jakimkolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowanie, zmiany układu,

2) utrwalanie w dowolnie wybranej przez Zamawiającego formie i w dowolny sposób,

3) zwielokrotnianie każdą techniką znaną w chwili zawarcia niniejszej Umowy na nośnikach, w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku video, taśmie światłoczułej, magnetycznej i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,

4) wytwarzanie określoną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

5) wprowadzanie do obrotu (w tym poprzez sieć - Internet) w tym wielokrotne rozpowszechnianie utworu (w całości i we fragmentach),

6) wprowadzanie do pamięci komputera,

7) publiczne wykonanie, publiczne odtwarzanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

3. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego przez osoby trzecie.

5. Przeniesienie praw o którym mowa w ust. 1-3 następuje w chwili akceptacji złożonej dokumentacji i podpisania przez strony protokołu zdawczo-odbiorczego zgodnie z § 6 ust. 10

6. Wykonawca oświadcza, że:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. z 20121 r. poz. 1062), które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;

2) najpóźniej w dacie przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich, zgodnie z ust. 1, dysponował będzie wszelkimi majątkowymi prawami autorskimi oraz wszelkimi upoważnieniami do wykonywania zależnych praw autorskich, w zakresie odpowiadającym opisanemu w ust. 1 – 3, uzyskanymi od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej umowy, a którym takie prawa mogą przysługiwać w związku z realizacją określonych czynności przy wykonywaniu dokumentacji projektowej/wykonawczej/powykonawczej, wraz z prawem przeniesienia tych praw na Zamawiającego.

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień ust. 6 korzystanie z jakiegokolwiek elementu lub całości dokumentacji, stanowiącej przedmiot umowy przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwolnienia Zamawiającego z wszelkiej mogącej powstać w związku z tym odpowiedzialności oraz zaspokojenia roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego z dokumentacji oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy.

§ 8

- W przypadku nienależytego wykonania postanowień umownych przez Wykonawcę, Zamawiający naliczy Wykonawcy poniższe kary umowne oraz będzie miał prawo do ich potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy:

- W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 umowy Zamawiającemu przysługuje kara umowna w wysokości 100,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (dotyczy terminów na wykonanie zamówienia, o których mowa w §2 ust 2 pkt 1, 2 i 3),

- W razie opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 przekraczającej 5 dni (dotyczy terminów na wykonanie zamówienia, o których mowa w §2 ust 2 pkt 1, 2 i 3). Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 umowy,

- W razie nie wywiązania się z usługi poboru prób w terenie określonych w  §1 ust. 5 w wysokości 100,00 zł za każdą nie pobraną próbkę,

- za nieprzedłożenie dokumentów o których mowa w § 9 ust. 5 i 6 w wysokości 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za całość przedmiotu umowy określonego w § 5 ust. 2 umowy, za każdy przypadek naruszenia,

- W razie braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 10 ust. 11 umowy – w wysokości 1.000, 00 zł – za każdy przypadek naruszenia

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 umowy, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Strony uzgadniają, że kary umowne potrącone będą z wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT, a gdyby okazało się to niemożliwe zobowiązuje się Wykonawcę do zapłaty kar umownych w ciągu 14 dni od daty otrzymania noty obciążonej.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkoły, jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §5 ust. 2 umowy

§ 9

- Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia:

a) …..................................

b)......................................*

* w razie niezgłoszenia  części zamówienia, które Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z ofertą, powyższy ust. 1 będzie miał brzmienie następujące:

    - Wykonawca w ofercie na podstawie której zawarto niniejszą umowę nie wskazał części zamówienia które zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za czynności w ramach realizacji umowy, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy może zrezygnować lub zmienić podwykonawcę jednakże jeżeli zmiana albo rezygnacja dotyczy podmiotu na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający wymaga, aby osoby które będą świadczyły pracę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy u Wykonawcy lub podwykonawcy w sposób określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1465), zwane dalej „Pracownikiem” lub „Pracownikami” zatrudnione były na podstawie umowy o pracę. Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich pracowników wykonujących czynności polegające na wykonaniu raportów z wykonanych prac z wyłączeniem przypadków w których rodzaj pracy może być wykonywany na podstawie innych przepisów prawa.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie/wykaz w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4  czynności w trakcie realizacji zamówienia. Oświadczenie/wykaz powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie/wykaz, datę złożenia oświadczenia/wykazu, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia/wykazu w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o którym mowa w ust. 5 (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać sporządzona z zachowaniem zasad zapewniających ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781), w szczególności bez adresów, nr PESEL i adresów pracowników. Informacje takie jak: imiona, nazwiska, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Ponieważ umowa o pracę może zawierać również inne dane, które podlegają anonimizacji, każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego pod kątem przepisów wskazanych powyżej. Wykonawca pozostaje administratorem danych osobowych udostępnianych w związku z realizacją umowy.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii umów zawartych przez Wykonawcę i podwykonawców z osobami o których mowa w ust. 4 w terminie określonym w ust. 6 może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, że przed rozpoczęciem wykonania przedmiotu umowy Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie przepisów BHP oraz przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą posiadali aktualne badania lekarskie, niezbędne do wykonania powierzonych im obowiązków.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wyposażenie Pracowników wykonujących czynności wchodzące w zakres niniejszej usługi oraz za ich bezpieczeństwo w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jako administrator danych osobowych wypełni obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji postanowień niniejszego paragrafu umowy.

- Wykonawca – jako administrator danych osobowych zawartych w dokumentach określonych w ust. 6, upoważnia Zamawiającego do przetwarzania danych osobowych zawartych w tych dokumentach w zakresie ich gromadzenia i weryfikowania na potrzeby realizacji niniejszej umowy. Zamawiający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przetwarzanych danych osobowych o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 10

      - Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy pzp.

      - Każdorazowa zmiana umowy może nastąpić wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na  piśmie pod rygorem nieważności.

      - Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę

      - Zamawiający przewiduje możliwość zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym

pierwotnie terminie;

b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonanie prac w terenie;

c) działania osób trzecich, które uniemożliwiają Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy;

      - Zmiany umowy przewidziane w ust. 4 dopuszczalne są na następujących warunkach w odniesieniu do:

1) ust.4 pkt 1 zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego,

2) ust.4 pkt 2 zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) lit. a o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

b) lit. b o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

c) lit. c o czas trwania działań osób trzecich,

6. Dopuszcza się waloryzację wynagrodzenia Wykonawcy, wskazanego w § 5 ust. 2.

7. Waloryzacja wynagrodzenia jest dopuszczalna w razie łącznego spełnienia następujących warunków:

1) złożenia pisemnego wniosku przez zainteresowaną stronę, przy czym każda ze stron ma prawo do dwukrotnej waloryzacji na swoją korzyść,

2) upływu 6 miesięcy od rozpoczęcia realizacji Umowy,

3) zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Główny Urząd Statystyczny o co najmniej 15 punktów procentowych w stosunku do miesiąca odpowiednio złożenia oferty Wykonawcy albo poprzedniej waloryzacji, jeśli wynagrodzenie Wykonawcy było już waloryzowany w trybie określonym w niniejszym paragrafie.

8. W przypadku spełnienia warunków wskazanych w ust. 2 wynagrodzenie  będzie podlegało waloryzacji o wskaźnik stanowiący połowę wartości zmiany wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w ust. 2 pkt 3.

9. W całym okresie obowiązywania umowy zmiana wynagrodzenia nie może przekroczyć 20 % stawki wskazanej w § 5 ust. 2 umowy.

10. Waloryzacja wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wywołuje skutek od dnia podpisania aneksu do umowy.

11. Wykonawca ma obowiązek zmiany wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawcy temu zmieniono wartość wynagrodzenia, w związku ze zmianami cen i kosztów realizacji zamówienia, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy.

12. Strony dopuszczają zmianę wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w § 5 ust. 2 w przypadku zmiany:

–	stawki podatku od towarów i usług,

–	wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

–	zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

–	zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

§ 11

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, w każdym czasie .

- W przypadku odstąpienia od umowy bądź jej rozwiązania ze skutkiem natychmiastowym Zamawiający zapłaci Wykonawcy za faktycznie wykonane w ramach niniejszej umowy usługi.

§ 12

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy i jej załączników, o ile zostały przewidziane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, wymagają formy pisemnej w postaci odpowiedniego aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 12

            - W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

            - Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

            - Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

            - W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

            - Do rozpatrzenia sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy właściwy jest sąd dla siedziby Zmawiającego.

§ 13

- Integralną częścią niniejszej umowy  są załączniki:

- Specyfikacja Warunków Zamówienia postępowania na podstawie którego zawarto niniejszą umowę wraz z ewentualnymi wyjaśnieniami i modyfikacjami - zał. nr 1

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - zał. nr 2

- Harmonogram Rzeczowo-Finansowy - zał. nr 3

§ 14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

Zamawiający:							                Wykonawca: